АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 268»

603146, город Нижний Новгород, улица Чукотская, 8, ИНН 5262274294,

тел.(831)417-05-81, e-maiI: ds268_nn@mail.52gov.ru

| ПРИНЯТО Педагогическим советом МБДОУ «Детский сад № 268» Протокол от « 31» августа 2023 г. № | УТВЕРЖДЕНО Приказом заведующего МАДОУ «Детский сад № 268» от «31 «августа 2023 г. № 86/1-О |
| --- | --- |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(«ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

по реализации системы наставничества педагогических
работников в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
«Детский сад № 268» на 2023-2024 учебный год

| № |  |  | Наименование этапа |  | Содержание деятельности и примерный план мероприятий |  | Сроки |  |  | Ответственны е |  |  | Ожидаемый результат |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Подготовка условий для реализации системы наставничества |  | Составление плана мероприятий («Дорожной карты») по реализации системы наставничества педагогических работников в ДОУ на 2023-2024 учебный год |  | Август 2023 |  |  | Куратор Кадникова Е.П. |  |  | Утверждение плана мероприятий по реализации системы наставничества педагогических работников в ДОУ на 2023-2024 учебный год |  |  |
|  |  |  |  |  | Подготовка и принятие локальных нормативных правовых актов образовательной организации: • актуализация приказ о закреплении наставнических пар/групп с письменного согласия их участников на возложение на них дополнительных обязанностей, связанных с наставнической деятельностью. |  | Сентябрь 2023 |  |  | Заведующий Л.А. Демина |  |  | Приняты ЛНА |  |  |
|  |  |  |  |  | Подготовка персонализированных программ наставничества и выбор форм программ наставничества исходя из потребностей МБДОУ |  | Сентябрь 2023 |  |  | Куратор Кадникова Е.П. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Проведение анкетирования среди: |  | Сентябрь |  |  | Куратор Кадникова Е.П. |  |  | Анализ анкет |  |  |
|  |  |  |  |  | • педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. |  | 2023 |  |  | Куратор Кадникова Е.П. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сбор информации о профессиональных запросах педагогов. |  | Сентябрь 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Формирование банка наставляемых |  | Проведение анкетирования среди потенциальных наставляемых в МБДОУ, желающих принять участие в программе наставничества. Изучить аналитический материал, провести индивидуальные беседы с педагогами, которые нуждаются в адресной помощи |  | Сентябрь 2023, январь 2024 (дополни тельно по запросу) |  |  | Куратор Кадникова Е.П. |  |  | Собрана информация: определены запросы наставляемых |  |  |
|  |  |  |  |  | Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов МБДОУ |  | Сентябрь 2023, январь 2024 (дополни тельно по запросу) |  |  | Кадникова Е.П. Куратор |  |  | Сформирован банк данных наставляемых |  |  |
| 3 |  |  | Формирование базы наставников |  | Проведение анкетирования среди потенциальных наставников в МБДОУ, желающих принять участие в программе наставничества. |  | Август 2023, (далее по запросу) |  |  | Куратор Кадникова Е.П. |  |  | Собрана информация: определены и ресурсы наставников |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами |  | Сентябрь -Октябрь 2023 |  |  | Кадникова Е.П. Куратор |  |  | Сформирован банк наставников |  |  |
|  |  |  |  | наставляемых. - Проведение индивидуальных бесед на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого - Формирование наставнических пар/групп - Написание персонализированных программ наставничества на 2023-2024 учебный год |  |  | Сентябрь 2023 (далее по запросу) |  |  |  |  |  | Утверждены персонализирован ные программы наставничества |  |  |
|  |  |  |  | Проведение заседания совета наставников Утвердить состав, познакомить с нормативными документами, определить направления и темы, составить и утвердить план мероприятий по реализации системы наставничества |  |  | Сентябрь 2023 |  |  | Куратор Кадникова Е.П. Наставники |  |  | Протокол заседания совета |  |  |
| 4 |  | Обучение участников наставнической деятельности |  | Организация курсов повышения квалификации для куратора и наставников. Участие в семинарах, вебинарах. |  |  | В течение учебного года |  |  | Куратор Кадникова Е.П. Наставники |  |  | Удостоверения о повышении квалификации в рамках наставнической деятельности. Сертификаты слушателей семинаров, вебинаров. |  |  |
|  |  |  |  | Практико-ориентированное мероприятие «Посещение открытых занятий и их анализ» |  |  | Октябрь 2023 |  |  | Куратор Кадникова Е.П. |  |  | Повышение компетентности участников |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наставники |  |  | системы наставничества |  |  |
|  |  |  |  |  | Семинар для наставников « Модель наставничества «Объясни-Покажи- Сделай». |  | Ноябрь 2023 |  |  | Куратор Кадникова Е.П. |  |  | Повышение компетентности наставников |  |  |
|  |  |  |  |  | Деловая игра с наставниками и наставляемыми «Федеральная образовательная программа дошкольного образования: изучаем, обсуждаем, размышляем, внедряем» |  | Декабрь 2023 |  |  | Куратор Кадникова Е.П. . |  |  | Повышение компетентности участников системы наставничества |  |  |
| 5 |  |  | Организация и осуществление работы наставнических пар/групп |  | Работа наставника и наставляемого в соответствии с персонализированной программой наставничества. |  | В течение учебного года |  |  | Куратор Кадникова Е.П. Наставники |  |  | Реализация персонализирован ной программы наставничества для каждой пары/группы |  |  |
|  |  |  |  |  | Подготовить методические материалы для сопровождения наставнической деятельности. |  |  | В течении всего учебного года |  |  | Куратор Кадникова Е.П. . |  |  | На сайте ДОУ опубликованы методические материалы |  |  |
|  |  |  |  |  | Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для промежуточной оценки. |  |  | Январь 2024 |  |  | Куратор Кадникова Е.П. , педагоги- наставники |  |  | Обработка анкет |  |  |
| 6 |  |  | Завершение персонализированных программ наставничества |  | - Проведение мониторинга качества реализации персонализированных программ наставничества(анкетирование- мониторинг личной удовлетворенности участием в программе наставничества) - Проведение итогового мероприятия (круглого стола) по выявлению лучших практик наставничества; пополнение методической копилки педагогических практик наставничества - Педагогический пробег «Профессиональное самосовершенствование» с участием педагогов-наставников. - Презентации молодых педагогов «Я и мои воспитанники», опыт и достижения педагогической деятельности. |  |  | Май 2024 Апрель-май 2024 |  |  | Куратор Кадникова Е.П. Наставники и наставляемые |  |  | Обработка анкет Итоговое мероприятие Обобщение и трансляция опыта наставнической деятельности и опыта работы молодых специалистов. Вручение благодарствен ных писем |  |  |
|  |  |  |  | 5.Благодарственные письма наставникам |  | Май 2024 |  |  | Куратор Кадникова Е.П. ., заведующий |  |  | на педсовете |  |  |
| 7 | Информационная поддержка системы наставничества |  |  | - Пополнение на сайте МАДОУ раздела «Наставничество» - Публикация результатов реализации программы наставничества; выявление лучших практик наставничества; пополнение методической копилки педагогических практик наставничества. |  | В течение учебного года |  |  | Куратор Кадникова Е.П. |  |  | Пополнение раздела «Наставничество» на сайте ДОУ |  |  |